## ผด.5 55
แบบ ผด.5
แผนการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ของ เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
ลำดับ | รายการ / จำนวนเงิน / วงเงิน | ลำดับตาม | วิธีการ | ส่งประกาศ | กำหนดยื่นซอง | ทำสัญญา | กำหนดส่งมอบ | เบิกเงินงวดสุดท้าย
ที่ |  | แผนจัดทำ | จัดหา | อย่างช้าภายใน | ภายใน | ภายใน | ภายใน(วัน) | ภายใน | หมายเหตุ
(ผด.2)
1 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) | 47 | สอบราคา | 30 เม.ย. 55 | 31 พ.ค. 55 | 30 มิ.ย. 55 | 45 | 15 ส.ค. 55
เพื่อเป็นรายจ่ายสำหรับซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด
1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บ เกียร์
อัตโนมัติ 4 สปีด ล้อยกสูง กระจกไฟฟ้า
เซ็นทรัลล็อกระบบสัญญาณเตือนการโจรกรรม
ปริมาตรกระสูบประมาณ 3,000 ซีซี. เป็นกระบะ
สำเร็จรูปห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4
ประตู เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศและภาษี
สรรพสามิตเพื่อใช้ในการดำเนินงานต่างๆ ของ
เทศบาล ในวงเงินงบประมาณ 896,000 บาท
2 | โครงการติดตั้งเตาเผาศพปลอดมลพิษ วัดถ้ำ | 50 | ประกวดราคา | 31 มี.ค. 55 | 30 เม.ย. 55 | 31 พ.ค. 55 | 120 | 30 ก.ย. 55
เขาฉกรรจ์ เพื่อเป็นรายจ่ายในการดำเนินการ
โครงการติดตั้งเตาเผาศพปลอดมลพิษฌาปนสถาน
วัดถ้ำเขาฉกรรจ์ ดังนี้
- เตาเผาศพขนาดมาตราฐานขนาดภายนอกกว้าง
1.60 เมตร ยาว 4.0 เมตร สูง 2.20 เมตร น้ำหนัก
13.5 ตัน
-ห้องเผาในการทำงาน 2 ห้องเผา (ห้องเผาที่ 1
ทำหน้าที่เผาศพและวัสดุต่างๆ/ห้องเผาที่ 2 ทำ
หน้าที่เผาควันดำ กลิ่น ฝุ่น และเชื้อโรคต่างๆ)
-หัวเผาทั้ง 2 หัว ใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง
-โครงสร้างภายนอก ประกอบด้วยเหล็กทนความร้อน
-โครงสร้างภายใน ประกอบด้วยการก่ออิฐฉาบ
ปูน ด้วยอิฐทนไฟและปูนทนไฟ
-รอบนอกบุด้วยใยไฟเบอร์ทนไฟและใยแก้วทน
ไฟ แผ่นเหล็กกันความร้อน
-ระบบเปิด-ปิดประตูอัตโนมัติ
-รายละเอียดและคุณลักษณะอื่นๆ ตามแบบเทศ-
บาลกำหนด ในวงเงินงบประมาณ 3,050,000 บาท
3 | โครงการปรับปรุงพื้นที่บ่อขยะ เพื่อจ่ายเป็นค่า | 51 | สอบราคา | 30 เม.ย. 55 | 31 พ.ค. 55 | 30 มิ.ย. 55 | 30 | 31 ส.ค. 55
ปรับปรุงพื้นที่บ่อขยะ ประกอบด้วย
-งานปรับเกลี่ยแต่งบ่อขยะเดิมพื้นที่รวม 6,026 ตรม.
-งานลงวัสดุลูกรัง พื้นที่รวม 6,026 ตารางเมตร
หนา 0.60 เมตรหรือมีปริมาตรลูกรัง 3,013
ลูก บาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ
-งานปลูกต้นไม้ยืนต้นบริเวณโดยรอบ
ในวงเงินงบประมาณ 500,000 บาท
4 | โครงการก่อสร้างที่จอดรถสำหรับบริการนัก | 59 | สอบราคา | 30 เม.ย. 55 | 31 พ.ค. 55 | 30 มิ.ย. 55 | 90 | 30 ก.ย. 55
ท่องเที่ยวบริเวณหน้าเมรุวัดถ้ำเขาฉกรรจ์ เพื่อ
เป็นรายจ่ายในโครงการก่อสร้างที่จอดรถสำหรับ
บริการนักท่องเที่ยวบริเวณหน้าเมรุวัดถ้ำเขาฉกรรจ์
หมู่ 5 ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
ที่จอดรถโครงสร้างเหล็กมุงหลังคาเหล็กรีดลอน
กว้าง 10.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หรือสามารถ
จอดรถยนต์ได้ 16 คัน ตามแบบเทศบาลตำบล
เขาฉกรรจ์กำหนด ในวงเงินงบประมาณ 650,000 บาท
5 | โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวภายในชุมชน | 60 | สอบราคา | 30 เม.ย. 55 | 31 พ.ค. 55 | 30 มิ.ย. 55 | 45 | 15 ส.ค. 55
เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ เพื่อเป็นรายจ่ายใน
โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวภายในชุมชน
เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ จำนวน 2 จุด ประกอบด้วย
-บริเวณศาลาเอนกประสงค์ชุมชนบ้านเก่าอุดมสุข
-บริเวณศาลาเอนกประสงค์ชุมชนเขาฉกรรจ์
สามัคคี ตามแบบเทศบาลเขาฉกรรจ์กำหนด
ในวงเงินงบประมาณ 160,000 บาท
6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย | 63 | สอบราคา | 30 เม.ย. 55 | 31 พ.ค. 55 | 30 มิ.ย. 55 | 60 | 30 ส.ค. 55
กลุ่มบ้านนางสั้น รักษาชาติ) เพื่อใช้จ่ายในโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกลุ่มบ้าน
นางสั้น รักษาชาติ หมู่ 3 ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์
จ.สระแก้ว ถนนกว้าง 2.50 เมตร ยาว 100 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า
250 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทางพร้อมวางท่อระบาย
น้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน
99 ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
0.80 X 1.00 เมตร จำนวน 12 บ่อ ตามแบบ
เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์กำหนด
ในวงเงินงบประมาณ 410,000 บาท
7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย | 64 | สอบราคา | 30 เม.ย. 55 | 31 พ.ค. 55 | 30 มิ.ย. 55 | 90 | 30 ก.ย. 55
ตรงข้ามสำนักงานเทศบาล (กลุ่มบ้านนายสวัสดิ์
สีหราช) เพื่อใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอน
กรีตเสริมเหล็กซอยตรงข้ามสำนักงานเทศบาล
(กลุ่มบ้านนายสวัสดิ์ สีหราช) หมู่ 6 ต.เขาฉกรรจ์
อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว ถนนกว้าง 3.50 เมตร
ยาว 447 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอน
กรีตไม่น้อยกว่า 1,564.50 ตารางเมตร ลูกรังปิด
ข้างผิวจราจรกว้างข้างละ 0.25 เมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน้ำลอดถนนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40
เมตร จำนวน 15 ท่อน ตามแบบเทศบาลตำบล
เขาฉกรรจ์กำหนด ในวงเงินงบประมาณ 899,000 บาท
8 | โครงการวางท่อระบายน้ำ บ่อพัก คอนกรีตเสริม | 65 | สอบราคา | 30 เม.ย. 55 | 31 พ.ค. 55 | 30 มิ.ย. 55 | 90 | 30 ก.ย. 55
เหล็ก ข้างถนนหน้าศาลาอเนกประสงค์ชุมชน
อนุรักษ์บ้านหนองขอน เพื่อใช้จ่ายในโครงการ
วางท่อระบายน้ำ บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กข้าง
ถนนหน้าศาลาอเนกประสงค์ชุมชนอนุรักษ์บ้าน
หนองขอน หมู่ 3 ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์
จ.สระแก้ว โดยวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.06 เมตร จำนวน 157 ท่อน
บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 1.00 X 1.00 เมตร
จำนวน 17 บ่อ ตามแบบเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
กำหนด ในวงเงินงบประมาณ 395,000 บาท
9 | โครงการวางท่อระบายน้ำ-บ่อพัก-รางวี ข้างถนน | 66 | สอบราคา | 31 มี.ค. 55 | 30 เม.ย. 55 | 31 พ.ค. 55 | 120 | 30 ก.ย. 55
ซอยกลุ่มบ้านครูชาติ เพื่อใช้จ่ายในโครงการวาง
ท่อระบายน้ำ-บ่อพัก-รางวี ข้างถนนซอยกลุ่มบ้าน
ครูชาติ หมู่ 4 ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
โดยวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 117 ท่อน
บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 1.00x1.00 เมตร
จำนวน 14 บ่อ พร้อมงานก่อสร้างรางวีคอนกรีต
เสริมเหล็ก ตามแบบเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
กำหนด ในวงเงินงบประมาณ 390,000 บาท
10 | โครงการวางท่อระบายน้ำ-บ่อพัก-รางวี ข้างถนน | 67 | สอบราคา | 31 มี.ค. 55 | 30 เม.ย. 55 | 31 พ.ค. 55 | 120 | 30 ก.ย. 55
ซอยหน้าวัดเก่าเขาฉกรรจ์(กลุ่มอาจารย์เริงฤทธิ์
กลมเหลา) เพื่อใช้จ่ายในโครงการวางท่อระบายน้ำ
-บ่อพักรางวี ข้างถนนซอยหน้าวัดเก่าเขาฉกรรจ์
(กลุ่มอาจารญ์เริงฤทธิ์ กลมเหลา) หมู่ 3 ต.เขาฉกรรจ์
อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว โดยวางท่อระบายน้ำคอน
กรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร
จำนวน 135 ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาด 1.00 X 1.00 เมตร จำนวน 16 บ่อ พร้อม
งานก่อสร้างรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบ
เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์กำหนด
ในวงเงินงบประมาณ 450,000 บาท
11 | โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนซอยเทศบาล1-3 | 68 | สอบราคา | 31 มี.ค. 55 | 30 เม.ย. 55 | 31 พ.ค. 55 | 120 | 30 ก.ย. 55
เพื่อใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน
ซอยเทศบาล 1-3 หมู่ 9 ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์
จ.สระแก้ว โดยปูผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีต
ทับคอนกรีตเดิม ถนนช่วงที่ 1 กว้าง 6.00 เมตร
ยาว 1,357 เมตร ถนนช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 53 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 8,354 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบล
เขาฉกรรจ์กำหนด ในวงเงินงบประมาณ
1,938.000 บาท
12 | โครงการก่อสร้างลานกีฬา และปรับภูมิทัศน์ | 69 | สอบราคา | 31 มี.ค. 55 | 30 เม.ย. 55 | 31 พ.ค. 55 | 120 | 30 ก.ย. 55
สระน้ำสาธารณะหลังปั๊มบางจาก เพื่อใช้จ่ายใน
โครงการก่อสร้างลานกีฬา และปรับภูมิทัศน์สระน้ำ
สาธารณะหลังปั๊มบางจาก หมู่ 6 ต.เขาฉกรรจ์
อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว ประกอบด้วย
-งานปรับพื้นที่ เกลี่ยแต่งคันสระน้ำ
-งานก่อสร้างลานกีฬา คอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 7.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร หนา 0.10 เมตร
-งานปรับปรุงซ่อมแซมศาลาแปดเหลี่ยม
จำนวน 4 หลัง
-งานปรับพื้นที่ ก่อสร้างทางเท้า กว้าง 2.00 เมตร
ยาว 60 เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์กำหนด
ในวงเงินงบประมาณ 550,000 บาท
13 | โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชน | 70 | ตกลงราคา | 30 เม.ย. 55 | 31 พ.ค. 55 | 30 มิ.ย. 55 | 90 | 30 ก.ย. 55
ทรายงามพัฒนา เพื่อใช้จ่ายในโครงการก่อสร้าง
ลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณพื้นที่สระน้ำ
สาธารณะคลองยาง ชุมชนทรายงามพัฒนา หมู่ 3
ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว ลานคอน-
กรีตเสริมเหล็ก กว้าง 7.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร
หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า
105 ตรม. ตามแบบเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์กำหนด
ในวงเงินงบประมาณ 100,000 บาท
14 | โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม | 71 | สอบราคา | 30 เม.ย. 55 | 31 พ.ค. 55 | 30 มิ.ย. 55 | 60 | 30 ส.ค. 55
ติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งชุมชนอนุรักษ์
บ้านหนองขอน เพื่อใช้จ่ายในโครงการก่อสร้าง
ลานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมติดตั้งเครื่องออก
กำลังกายกลางแจ้ง ชุมชนอนุรักษ์บ้านหนองขอน
หมู่ 3 ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว ประกอบด้วย
-งานก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 10.00
เมตร ยาว 10.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 100 ตารางเมตร
-งานติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน
1 ชุด (8 ชิ้น) ตามแบบเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์กำหนด
ในวงเงินงบประมาณ 486,000 บาท
15 | โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์บริเวณสระ | 72 | สอบราคา | 31 มี.ค. 55 | 30 เม.ย. 55 | 31 พ.ค. 55 | 120 | 30 ก.ย. 55
น้ำสาธารณะหนองขอน เพื่อใช้จ่ายในโครงการ
ก่อสร้างลานอเนกประสงค์บริเวณสระน้ำสาธารณะ
หนองขอน หมู่ 3 ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์
จ.สระแก้ว เพื่อประกอบกิจกรรมต่าง ๆ เช่น
ประเพณีแข่งเรือ ออกกำลังกาย โดยก่อสร้างลาน
คอนกรีตเสริมเหล็กพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร
หนา 0.10 เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
กำหนด ในวงเงินงบประมาณ 280,000 บาท
16 | โครงการปรับคันสระน้ำข้างศาลาอเนกประสงค์ | 73 | สอบราคา | 31 มี.ค. 55 | 30 เม.ย. 55 | 31 พ.ค. 55 | 120 | 30 ก.ย. 55
ชุมชนอนุรักษ์บ้านหนองขอน เพื่อใช้จ่ายใน
โครงการปรับคันสระน้ำข้างศาลาอเนกประสงค์
ชุมชนอนุรักษ์บ้านหนองขอน หมู่ 3 ต.เขาฉกรรจ์
อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว ประกอบด้วย
- ปรับพื้นที่ แต่งคันสระ
- งานปลูกไม้ยืนต้นรอบสระน้ำและปลูกหญ้า
ตามแบบเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์กำหนด
ในวงเงินงบประมาณ 239,000 บาท
17 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมร้านค้าชุมชน-ศูนย์ | 74 | สอบราคา | 31 ม.ค. 55 | 30 ก.พ. 55 | 31 มี.ค. 55 | 180 | 30 ก.ย. 55
ข้อมูลการท่องเที่ยว และศาลาที่ประทับสมเด็จย่า
ภายในสถานที่ท่องเที่ยวเขาฉกรรจ์ เพื่อใช้จ่ายใน
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมร้านค้าชุมชน-ศูนย์
ข้อมูลการท่องเที่ยว และศาลาที่ประทับสมเด็จย่า
ภายในสถานที่ท่องเที่ยวเขาฉกรรจ์ หมู่ 5
ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว ประกอบด้วย
- ซ่อมแซมอาคารร้านค้าชุมชน จำนวน 4 หลัง
- ซ่อมแซมร้านค้าแบบห้องแถว จำนวน 1 หลัง
(6 คูหา)
- ซ่อมแซมศาลาที่ประทับสมเด็จย่า จำนวน 1 หลัง
- งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ ตามแบบ
เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์กำหนด
ในวงเงินงบประมาณ 650,000 บาท