## รายงานผล (54.4)
แบบรายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2554 (ไตรมาสที่ 4)
หน่วยงาน เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระแก้ว กระทรวงมหาดไทย
| แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | การเบิก-จ่าย
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ลำดับ |  |  | จำนวน | จัดหาโดย | ประกาศสอบราคา | ลงนามใน | การส่งมอบ | เงิน | เงินนอกงบประมาณ | เป็นไปตาม | ไม่เป็นไป | หมายเหตุ
ที่ | งาน/โครงการ | รายการ | (หน่วยนับ) | ใช้วิธี | /ประกวดราคา | สัญญา | (วัน/เดือน/ปี) | งบประมาณ | หรือเงินสมบท | แผน | ตามแผน
[5 empty] | (วัน/เดือน/ปี) | (วัน/เดือน/ปี) |  | (ล้านบาท) | (ล้านบาท) | (/) | (/)
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1 | การรักษาความ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 15 เครื่อง | สอบราคา | 26 ต.ค. 53 | 10 พ.ย. 53 | 15 พ.ย. 53 | 179550 | - | /
| สงบภายใน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวิทยุสื่อสาร
ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ในวงเงิน
180,000.-บาท
2 | บริหารงานคลัง | ครุภัณฑ์อื่น ๆ เต็นท์ผ้าใบแบบโครงเหล็ก | 4 หลัง | สอบราคา | 4 ส.ค. 54 | 1 ก.ย. 54 | 15 ก.ย. 54 | 118000 | - | - | / | - อยู่ในระหว่างดำเนินการ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ
แบบโครงเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 12
เมตร สูง 2.5 เมตร รายละเอียดตามแบบ
เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์กำหนด
ในวงเงิน 128,000.-บาท
3 | เคหะและชุมชน | โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการเทศบาล | 1 แห่ง | สอบราคา | - | - | - | - | - | - | - | - อยู่ในระหว่างดำเนินการ
|  | ตำบลเขาฉกรรจ์ เพื่อใช้จ่ายในโครงการก่อ | [9 empty] | จัดทำราคากลาง
สร้างบ้านพักข้าราชการเทศบาลตำบล
เขาฉกรรจ์ หมู่ 6 ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์
จ.สระแก้ว เป็นอาคารคอนกรีตชั้นเดียวแบบ
เรือนแถวกว้าง 10.00 เมตร ยาว 26.00 เมตร
จำนวน 4 คูหา ตามแบบเทศบาลตำบล
เขาฉกรรจ์กำหนด ในวงเงิน 2,000,000.-บาท
|  | ลายมือชื่อ...................................ผู้ตรวจสอบ |  |  |  |  | ลายมือชื่อ................................ผู้รับผิดชอบ
|  | (นางเพลินตา บุญเล็ก) |  |  |  |  | (นายสุภชัย งามสุคนธ์รัตนา)
|  | หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ |  |  |  |  | นายกเทศมนตรีตำบลเขาฉกรรจ์