## ผด.5 54 (ปรับ)
แบบ ผด.5
ปรับแผนการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ของ เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
ลำดับ | รายการ / จำนวนเงิน / วงเงิน | ลำดับตาม | วิธีการ | ส่งประกาศ | กำหนดยื่นซอง | ทำสัญญา | กำหนดส่งมอบ | เบิกเงินงวดสุดท้าย
ที่ |  | แผนจัดทำ | จัดหา | อย่างช้าภายใน | ภายใน | ภายใน | ภายใน(วัน) | ภายใน | หมายเหตุ
(ผด.2)
1 | โครงการก่อสร้างโรงอาหาร รั้วด้านข้าง หลังคา | 60 | ประกวดราคา | 30 พ.ย. 54 | 31 ธ.ค. 54 | 31 ม.ค. 55 | 120 | 31 พ.ค. 55
คลุมสนามเด็กเล่นพร้อมติดตั้งผนังกันฝนสาด
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขา
ฉกรรจ์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
โรงอาหารและงานอื่น ๆ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ ประกอบด้วย
-งานก่อสร้างโรงอาหาร กว่งประมาณ 3.00 - 5.50
เมตร ยาว 15.00 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อย
กว่า 66 ตารางเมตร
- งานก่อสร้างรั้ว คสล.ก่ออิฐฉาบปูน กว้าง 3.00
เมตร สูง 2.00 เมตร จำนวน 17 ช่อง
- งานจัดทำหลังคาคลุมสนามเด็กเล่นโครงเหล็ก
มุงหลังคาด้วย METAL SHEET ขนาดกว้าง 10.00
เมตร ยาว 10.00 เมตร พร้อมเทคอนกรีตพื้น-ปูยาง
กันกระแทก พื้นที่รวม 100 ตารางเมตร
- งานติดตั้งผนังกันฝนสาด บริเวณมุขโถงทางเข้า
อาคารชั้น 2 โครงเหล็กกรุด้วยแผ่นโพลีคาร์บอร์เนต
พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 50.00 ตารางเมตร ตามแบบ
เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์กำหนด
ในวงเงินงบประมาณ 942,000.-บาท
2 | โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการเทศบาล | 61 | ประกวดราคา | 30 พ.ย. 54 | 31 ธ.ค. 54 | 31 ม.ค. 55 | 120 | 31 พ.ค. 55
ตำบลเขาฉกรรจ์ เพื่อใช้จ่ายในโครงการก่อสร้าง
สร้างบ้านพักข้าราชการเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
หมู่ 6 ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
เป็นอาคารคอนกรีตชั้นเดียวแบบเรือนแถวกว้าง
10.00 เมตร ยาว 26.00 เมตร จำนวน 4 คูหา
ตามแบบเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์กำหนด
ในวงเงินงบประมาณ 2,000,000.-บาท
3 | โครงการก่อสร้างศาลาอเนประสงค์ชุมชนหนอง | 62 | ประกวดราคา | 30 พ.ย. 54 | 31 ธ.ค. 54 | 31 ม.ค. 55 | 120 | 31 พ.ค. 55
กระทุ่มพัฒนา เพื่อใช้จ่ายในโครงการก่อสร้าง
ศาลาอเนประสงค์ชุมชนหนองกระทุ่มพัฒนา
บริเวณที่สาธารณประโยชน์หนองขอน หมู่ 3
ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว อาคาร
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 11.00 เมตร พื้นที่อาคารรวม
ไม่น้อยกว่า 55 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาล
ตำบลเขาฉกรรจ์กำหนด
ในวงเงินงบประมาณ 350,000.-บาท
4 | โครงการจัดสร้างสถานีสูบน้ำดับเพลิงเทศบาล | 65 | สอบราคา | 31 พ.ค. 55 | 30 มิ.ย. 55 | 31 ก.ค. 55 | 60 | 30 ก.ย. 55
ตำบลเขาฉกรรจ์บริเวณสระน้ำสาธารณะ
หนองขอน เพื่อใช้จ่ายในโครงการจัดสร้างสถานี
สูบน้ำดับเพลิงเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ บริเวณ
สระน้ำสาธารณะหนองขอน หมู่ 3 ต.เขาฉกรรจ์
อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว ประกอบด้วย
- งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด
10 แรงม้า ท่อดูดน้ำเข้าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
6 นิ้ว ท่อจ่ายน้ำออกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4
นิ้ว พร้อมตู้ควบคุม
- งานระบบท่อน้ำเหล็กอาบสังกะสี ขนาด 6 นิ้ว
และ 4 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ประกอบท่อ
- งานจัดทำโรงเก็บเครื่องสูบน้ำ พร้อมฐาน คสล.
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 1.80 เมตร
จำนวน 1 หลัง ตามแบบเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์กำหนด
ในวงเงินงบประมาณ 349,000.-บาท
5 | โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. | 68 | สอบราคา | 31 มี.ค. 55 | 30 เม.ย. 55 | 31 พ.ค. 55 | 120 | 30 ก.ย. 55
รางวี ถนนทางเข้า อบต.หนองหว้า (หน้าปั้มดาว
บุญเลิศ) เพื่อใช้จ่ายในโคงการวางท่อระบายน้ำ
บ่อพัก คสล. ถนนทางเข้า อบต.หนองหว้า (หน้า
ปั้มดาวบุญเลิศ) หมู่ 4 ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์
จ.สระแก้ว โดยวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 154
ท่อน บ่อพัก คสล. ขนาด 1.00 X 1.00 เมตร จำนวน
10 บ่อ พร้อมงานก่อสร้างรางวี คสล. ตามแบบ
เทศบาลตำบลเขาฉกรจ์กำหนด
ในวงเงินงบประมาณ 575,000.-บาท
6 | โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.แยก | 69 | สอบราคา | 31 ม.ค. 55 | 29 ก.พ. 55 | 31 มี.ค. 55 | 120 | 31 ก.ค. 55
ซอยเทศบาล 12 (บ้านนายแสวง ภูเงิน) เพื่อใช้
จ่ายในโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล.
แยกซอยเทศบาล 12 (บ้านนายแสวง ภูเงิน) หมู่ 4
ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว โดยวางท่อ
ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง 0.60 เมตร จำนวน 36 ท่อน บ่อพัก คสล.
ขนาด 1.00 X 1.00 เมตร จำนวน 3 บ่อ พร้อมงาน
ก่อสร้างรางวี คสล. และซ่อมแซมผิวจราจร
ตามแบบเทศบาลตำบลเขาฉกรจ์กำหนด
ในวงเงินงบประมาณ 150,000.-บาท
7 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนาย | 70 | สอบราคา | 31 ม.ค. 55 | 29 ก.พ. 55 | 31 มี.ค. 55 | 120 | 31 ก.ค. 55
ไพรัช ชัยเดช (กลุ่มหน้าฝาย) เพื่อใช้จ่ายใน
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายไพรัช
ชัยเดช (กลุ่มหน้าฝาย) หมู่ 3 ต.เขาฉกรรจ์
อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว ถนนกว้าง 3.50 เมตร ยาว
145 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 507.50 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ 0.25 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 5 ท่อน
ตามแบบเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์กำหนด
ในวงเงินงบประมาณ 291,000.-บาท
8 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยแยกถนนหลัง | 71 | สอบราคา | 31 มี.ค. 55 | 30 เม.ย. 55 | 31 พ.ค. 55 | 90 | 31 ส.ค. 55
โรงพักเชื่อมถนนเลียบคลองพระสทึง เพื่อใช้จ่าย
ในโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยแยกถนนหลัง
โรงพักเชื่อมถนนเลียบคลองพระสทึง หมู่ 3
ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว ถนนกว้าง
3.50 เมตร ยาว 490 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร
พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40
เมตร จำนวน 5 ท่อน ตามแบบเทศบาลตำบล
เขาฉกรรจ์กำหนด
ในวงเงินงบประมาณ 350,000.-บาท
9 | โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ถนน | 72 | สอบราคา | 31 ม.ค. 55 | 29 ก.พ. 55 | 31 มี.ค. 55 | 120 | 31 ก.ค. 55
ซอยบ้านนางสมร แปรนอก เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วงขัง เพื่อใช้จ่ายในโครงการวางท่อระบายน้ำ
พร้อมบ่อพัก คสล. ถนนซอยบ้านนางสมร แปรนอก
หมู่ 4 ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว โดย
วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60
เมตร จำนวน 71 ท่อน บ่อพัก คสล.ขนาด 1.00 X
1.00 เมตร จำนวน 8 บ่อ บ่อพัก คสล.ขนาด 1.30 X
1.30 จำนวน 1 บ่อ งานขุดรื้อผิวจราจรและซ่อม
แซมผิวจราจรเดิม ตามแบบเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
กำหนด ในวงเงินงบประมาณ 670,000.-บาท
10 | โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาในเขตเทศ | 73 | สอบราคา | 31 มี.ค. 55 | 30 เม.ย. 55 | 31 พ.ค. 55 | 120 | 30 ก.ย. 55
บาลตำบลเขาฉกรรจ์ เพื่อใช้จ่ายในโครงการขยาย
เขตจำหน่ายน้ำประปาในเขตเทศบาลตำบล
เขาฉกรรจ์ ประกอบด้วย - ชุมชนรุ่งอรุณ
- ชุมชนเขาฉกรรจ์สามัคคี - ชุมชนร่วมใจพัฒนา
- ชุมชนสันติสุข ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 813
เมตร ตามแบบสำนักงานประปาสระแก้ว
ในวงเงินงบประมาณ 650,000.-บาท
11 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอยข้างบ้านนาย | 74 | สอบราคา | 31 มี.ค. 55 | 30 เม.ย. 55 | 31 พ.ค. 55 | 90 | 31 ส..ค. 55
ชูศักดิ์ ร่วมภักดี เพื่อใช้จ่ายในโครงการปรับปรุง
ถนนลูกรังซอยข้างบ้านนายชูศักดิ์ ร่วมภักดี หมู่ 4
ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว ถนนกว้าง
3.50 เมตร ยาว 110 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 6 ท่อน
ตามแบบเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์กำหนด
ในวงเงินงบประมาณ 130,000.-บาท
12 | โครงการจัดสร้างลาน คสล. พร้อมติดตั้งเครื่อง | 75 | สอบราคา | 31 มี.ค. 55 | 30 เม.ย. 55 | 31 พ.ค. 55 | 90 | 31 ส..ค. 55
ออกกำลังกายกลางแจ้งบริเวณศาสาอเนกประสงค์
ชุมชนสันติสุข หมู่ 6 ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์
จ.สระแก้ว เพื่อใช้จ่ายในโครงการจัดสร้างลาน
คสล. พร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง
บริเวณศาสาอเนกประสงค์ชุมชนสันติสุข หมู่ 6
ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว ประกอบ
ด้วย - งานเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 10.00
เมตร ยาว 20.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร
- งานติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน
1 ชุด ตามแบบเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์กำหนด
ในวงเงินงบประมาณ 750,000.-บาท
13 | โครงการปรับปรุงสระน้ำวัดคลองยาง พร้อมจัด | 77 | ประกวดราคา | 30 พ.ย. 54 | 31 ธ.ค. 54 | 31 ม.ค. 55 | 120 | 31 พ.ค. 55
พื้นที่สระน้ำให้เป็นสวนสาธารณะวัดคลองยาง หมุ่ 3
เพื่อใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงสระน้ำวัดคลองยาง
พร้อมจัดพื้นที่สระน้ำให้เป็นสวนสาธารณะวัด
คลองยาง หมู่ 3 ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
ประกอบด้วย - งานขุดลอกสระน้ำ ขนาดกว้าง 50.00
เมตร ยาว 90.00 เมตร ลึกประมาณ 3.00 เมตร
ความลาดเอียง 1:1.5 พร้อมแต่งคันสระ
- งานถมดินปรับพื้นที่สระน้ำด้านทิศตะวันออก
กว้าง 30.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร
พร้อมลงลูกรังหนา 0.15 เมตร
- งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
0.60 เมตร จำนวน 22 ท่อน พร้อมกำแพงรัดปากท่อ
- งานปลูกไม้ยืนต้น ปลูกหญ้าคลุมดิน ตามแบบ
เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
ในวงเงินงบประมาณ 750,000.-บาท