## ผด.6 (2) 54
แบบ ผด.6
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 | [13 empty] | งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
ของ เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ | [12 empty] | / | งวดที่ 2 (เมษายน - กันยายน)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2554
ลำดับ | รายการ /จำนวน/วงเงิน | ส่งประกาศ |  | ยื่นซอง |  | สัญญา |  |  |  | วงเงินตามสัญญา | เบิกเงินงวด |  | มีเงินเหลือ |  | สาเหตุที่ไม่สามารถ
ที่ |  | วันที่ | / | วันที่ | / | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | / | จำนวน(บาท) | สุดท้ายวันที่ | / | จำนวน(บาท) |  | ดำเนินการได้ตามแผน
|  |  | ´ |  | ´ |  |  |  | ´ |  |  | ´
1 | โครงการก่อสร้างโรงอาหาร รั้วด้านข้าง | - |  | - |  | - | - | - |  | - | - |  | - |  | -อยู่ในระหว่างจัดทำ
| หลังคาคลุมสนามเด็กเล่นพร้อมติดตั้ง | [13 empty] | ราคากลาง
ผนังกันฝนสาดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ เพื่อเป็นค่า
ใช้จ่ายในการก่อสร้างโรงอาหารและ
งานอื่น ๆ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ ประกอบด้วย
-งานก่อสร้างโรงอาหาร กว่งประมาณ
3.00 - 5.50 เมตร ยาว 15.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 66 ตรม.
- งานก่อสร้างรั้ว คสล.ก่ออิฐฉาบปูน
กว้าง 3.00 เมตร สูง 2.00 เมตร
จำนวน 17 ช่อง
- งานจัดทำหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น
โครงเหล็กมุงหลังคาด้วย METAL
SHEET ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว
10.00 เมตร พร้อมเทคอนกรีตพื้น-ปูยาง
กันกระแทก พื้นที่รวม 100 ตารางเมตร
- งานติดตั้งผนังกันฝนสาด บริเวณมุข
โถงทางเข้าอาคารชั้น 2 โครงเหล็กกรุ
ด้วยแผ่นโพลีคาร์บอร์เนตพื้นที่รวม
ไม่น้อยกว่า 50.00 ตารางเมตร ตามแบบ
เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์กำหนด
ในวงเงินงบประมาณ 942,000.-บาท
2 | โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ | - |  | - |  | - | - | - |  | - | - |  | - |  | -อยู่ในระหว่างจัดทำ
| เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ เพื่อใช้จ่ายใน | [13 empty] | ราคากลาง
โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ
เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ หมู่ 6
ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
เป็นอาคารคอนกรีตชั้นเดียวแบบเรือน
แถวกว้าง 10.00 เมตร ยาว 26.00
เมตร จำนวน 4 คูหา ตามแบบ
เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์กำหนด
ในวงเงินงบประมาณ 2,000,000.-บาท
3 | โครงการก่อสร้างศาลาอเนประสงค์ | - |  | - |  | - | - | - |  | - | - |  | - |  | -อยู่ในระหว่างจัดทำ
| ชุมชนหนองกระทุ่มพัฒนา เพื่อใช้จ่าย | [13 empty] | ราคากลาง
ในโครงการก่อสร้างศาลาอเนประสงค์
ชุมชนหนองกระทุ่มพัฒนาบริเวณที่
สาธารณประโยชน์หนองขอน หมู่ 3
ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
อาคารกว้าง 5.00 เมตร ยาว 11.00 ม.
พื้นที่อาคารรวมไม่น้อยกว่า 55 ตรม.
ตามแบบเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์กำหนด
ในวงเงินงบประมาณ 350,000.-บาท
4 | โครงการจัดสร้างสถานีสูบน้ำดับเพลิง | - |  | - |  | - | - | - |  | - | - |  | - |  | -อยู่ในระหว่างจัดทำ
| เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์บริเวณสระน้ำ | [13 empty] | ราคากลาง
สาธารณะหนองขอน เพื่อใช้จ่ายใน
โครงการจัดสร้างสถานีสูบน้ำดับเพลิง
เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ บริเวณสระน้ำ
สาธารณะหนองขอน หมู่ 3 ต.เขาฉกรรจ์
อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว ประกอบด้วย
- งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมมอเตอร์
ไฟฟ้า ขนาด 10 แรงม้า ท่อดูดน้ำเข้า
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อจ่าย
น้ำออกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว
พร้อมตู้ควบคุม
- งานระบบท่อน้ำเหล็กอาบสังกะสี
ขนาด 6 นิ้ว และ 4 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์
ประกอบท่อ
- งานจัดทำโรงเก็บเครื่องสูบน้ำ พร้อม
ฐาน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว
3.00 เมตร สูง 1.80 เมตร จำนวน 1 หลัง
ตามแบบเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์กำหนด
ในวงเงินงบประมาณ 349,000.-บาท
5 | โครงการติดตั้ง ประดับไฟประดับ | 26 ต.ค. 53 | / | 8 พ.ย. 53 | / | 1/2554 | 11 พ.ย. 53 | 30 พ.ย. 53 | / | 299000 | 1 ธ.ค. 53 | / | 1000 |  | -อยู่ในระหว่างจัดทำ
| บริเวณเกาะกลางถนนทางหลวงแผ่น | [13 empty] | ราคากลาง
ดินหมายเลข 317 เพื่อเฉลิมฉลองเนื่อง
ในโอกาสสำคัญต่าง ๆ เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการติดตั้ง ประดับไฟประดับบริเวณ
เกาะกลางถนนทางหลวงแผ่นดินหมาย
เลข 317 หมู่ 4 ต.เขาฉกรรจ์
อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว ประกอบด้วย
- งานติดตั้งไฟหยดน้ำบนต้นไม้ เช่น
ต้นปาล์มขวด ปาล์มหางกระรอก
หูกระจง ฯลฯ จำนวน 44 ชุด
- งานติดตั้งไฟประดับไม้พุ่ม จำนวน
2 ชุด (ด้านซ้ายและขวาทาง)
- งานระบบไฟฟ้า สายไฟ และอุปกรณ์
อื่น ๆ ตามแบบเทศบาลตำบลเขา
ฉกรรจ์กำหนด
ในวงเงินงบประมาณ 300,000.-บาท
6 | โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก | - |  | - |  | - | - | - |  | - | - |  | - |  | -อยู่ในระหว่างจัดทำ
| คสล.รางวี ถนนทางเข้า อบต. | [13 empty] | ราคากลาง
หนองหว้า (หน้าปั้มดาวบุญเลิศ) เพื่อใช้
จ่ายในโคงการวางท่อระบายน้ำบ่อพัก
คสล. ถนนทางเข้า อบต.หนองหว้า
(หน้าปั้มดาวบุญเลิศ) หมู่ 4
ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
โดยวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร
จำนวน 154 ท่อน บ่อพัก คสล. ขนาด
1.00 X 1.00 เมตร จำนวน 10 บ่อ
พร้อมงานก่อสร้างรางวี คสล. ตามแบบ
เทศบาลตำบลเขาฉกรจ์กำหนด
ในวงเงินงบประมาณ 575,000.-บาท
7 | โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก | - |  | - |  | - | - | - |  | - | - |  | - |  | -อยู่ในระหว่างจัดทำ
| ซอยเทศบาล 12 (บ้านนายแสวง ภูเงิน) | [13 empty] | ราคากลาง
เพื่อใช้จ่ายในโครงการวางท่อระบายน้ำ
พร้อมบ่อพักคสล.แยกซอยเทศบาล 12
(บ้านนายแสวง ภูเงิน) หมู่ 4
ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
โดยวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์ กลาง 0.60 ม.
จำนวน 36 ท่อน บ่อพัก คสล. ขนาด
1.00 X 1.00 เมตร จำนวน 3 บ่อ
พร้อมงานก่อสร้างรางวี คสล. และซ่อม
แซมผิวจราจร ตามแบบเทศบาลตำบล
เขาฉกรจ์กำหนด
ในวงเงินงบประมาณ 150,000.-บาท
8 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้าน | - |  | - |  | - | - | - |  | - | - |  | - |  | -อยู่ในระหว่างจัดทำ
| นายไพรัช ชัยเดช (กลุ่มหน้าฝาย) | [13 empty] | ราคากลาง
เพื่อใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนน
คสล. ซอยบ้านนายไพรัช ชัยเดช
(กลุ่มหน้าฝาย) หมู่ 3 ต.เขาฉกรรจ์
อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว ถนนกว้าง
3.50 เมตร ยาว145 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 507.50
ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ
0.25 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.จำนวน 5 ท่อน
ตามแบบเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์กำหนด
ในวงเงินงบประมาณ 291,000.-บาท
9 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยแยก | - |  | - |  | - | - | - |  | - | - |  | - |  | -อยู่ในระหว่างจัดทำ
| ถนนหลังโรงพักเชื่อมถนนเลียบคลอง | [13 empty] | ราคากลาง
พระสทึง เพื่อใช้จ่ายในโครงการ
ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยแยกถนนหลัง
โรงพักเชื่อมถนนเลียบคลองพระสทึง
หมู่ 3 ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์
จ.สระแก้ว ถนนกว้าง 3.50 เมตร ยาว
490 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตรพร้อมวาง
ท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40
เมตร จำนวน 5 ท่อน ตามแบบเทศบาล
ตำบลเขาฉกรรจ์กำหนด
ในวงเงินงบประมาณ 350,000.-บาท
10 | โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก | - |  | - |  | - | - | - |  | - | - |  | - |  | -อยู่ในระหว่างจัดทำ
| คสล. ถนนซอยบ้านนางสมร แปรนอก | [13 empty] | ราคากลาง
เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วงขัง เพื่อใช้จ่าย
ในโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อ
พัก คสล. ถนนซอยบ้านนางสมร
แปรนอก หมู่ 4 ต.เขาฉกรรจ์
อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว โดยวางท่อ
ระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.60 เมตร จำนวน 71 ท่อน บ่อพัก
คสล.ขนาด 1.00 X 1.00 เมตร จำนวน
8 บ่อ บ่อพัก คสล.ขนาด 1.30 X 1.30
จำนวน 1 บ่อ งานขุดรื้อผิวจราจรและ
ซ่อมแซมผิวจราจรเดิม ตามแบบเทศ
บาลตำบลเขาฉกรรจ์กำหนด
ในวงเงินงบประมาณ 670,000.-บาท
11 | โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา | - |  | - |  | - | - | - |  | - | - |  | - |  | -อยู่ในระหว่างจัดทำ
| ในเขตเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ เพื่อใช้ | [13 empty] | ราคากลาง
จ่ายในโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำ
ประปาในเขตเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
ประกอบด้วย - ชุมชนรุ่งอรุณ
- ชุมชนเขาฉกรรจ์สามัคคี
- ชุมชนร่วมใจพัฒนา
- ชุมชนสันติสุข ระยะทางรวม
ไม่น้อยกว่า 813 เมตร ตามแบบสำนัก
งานประปาสระแก้ว
ในวงเงินงบประมาณ 650,000.-บาท
12 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอยข้าง | - |  | - |  | - | - | - |  | - | - |  | - |  | -อยู่ในระหว่างจัดทำ
| บ้านนายชูศักดิ์ ร่วมภักดี เพื่อใช้จ่าย | [13 empty] | ราคากลาง
ในโครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอย
ข้างบ้านนายชูศักดิ์ ร่วมภักดี หมู่ 4
ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
ถนนกว้าง 3.50 เมตร ยาว 110 เมตร
พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 6 ท่อน
ตามแบบเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์กำหนด
ในวงเงินงบประมาณ 130,000.-บาท
13 | โครงการจัดสร้างลาน คสล. พร้อม | - |  | - |  | - | - | - |  | - | - |  | - |  | -อยู่ในระหว่างจัดทำ
| ติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง | [13 empty] | ราคากลาง
บริเวณศาสาอเนกประสงค์ชุมชนสัน
ติสุข หมู่ 6 ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์
จ.สระแก้ว เพื่อใช้จ่ายในโครงการจัด
สร้างลานคสล. พร้อมติดตั้งเครื่องออก
กำลังกายกลางแจ้งบริเวณศาสาอเนก
ประสงค์ชุมชนสันติสุข หมู่ 6
ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
ประกอบด้วย - งานเทลานคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 10.00 เมตร ยาว 20.00
เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่คอน
กรีตไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร
- งานติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลาง
แจ้ง จำนวน 1 ชุด ตามแบบเทศบาล
ตำบลเขาฉกรรจ์กำหนด
ในวงเงินงบประมาณ 750,000.-บาท
14 | โครงการปรับปรุงสระน้ำวัดคลองยาง | - |  | - |  | - | - | - |  | - | - |  | - |  | -อยู่ในระหว่างจัดทำ
| พร้อมจัด พื้นที่สระน้ำให้เป็นสวน | [13 empty] | ราคากลาง
สาธารณะวัดคลองยาง หมุ่ 3 เพื่อใช้จ่าย
ในโครงการปรับปรุงสระน้ำวัดคลองยาง
พร้อมจัดพื้นที่สระน้ำให้เป็นสวน
สาธารณะวัดคลองยาง หมู่ 3
ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
ประกอบด้วย - งานขุดลอกสระน้ำ
ขนาดกว้าง 50.00 เมตร ยาว 90.00
เมตร ลึกประมาณ 3.00 เมตร ความลาด
เอียง 1:1.5 พร้อมแต่งคันสระ
- งานถมดินปรับพื้นที่สระน้ำด้าน
ทิศตะวันออก กว้าง 30.00 เมตร ยาว
60.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร พร้อม
ลงลูกรังหนา 0.15 เมตร
- งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 22
ท่อน พร้อมกำแพงรัดปากท่อ
- งานปลูกไม้ยืนต้น ปลูกหญ้าคลุมดิน
เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
ในวงเงินงบประมาณ 750,000.-บาท
15 | ครุภัณฑ์อื่น ๆ เต็นท์ผ้าใบแบบโครง | 4 ส.ค. 54 | ´ | 18 ส.ค. 54 | ´ | 2/2554 | 1 ก.ย. 54 | 15 ก.ย. 54 | ´ | 118000 | 26 ก.ย. 54 | / | 10000
เหล็ก เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ
เต็นท์ผ้าใบแบบ โครงเหล็ก ขนาดกว้าง
5 เมตร ยาว 12 เมตร สูง 2.5 เมตร
รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบล
เขาฉกรรจ์กำหนด จำนวน 4 หลัง
ในวงเงินงบประมาณ 128,000.-บาท
16 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เป็นวิทยุสื่อสาร | 26 ต.ค. 53 | / | 8 พ.ย. 53 | / | 1/2554 | 10 พ.ย. 53 | 16 พ.ย. 53 | / | 179550 | 15 พ.ย. 53 | / | 450
จำนวน 15 เครื่อง ในวงเงินงบประมาณ
180,000.-บาท
17 | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 19 เม.ย. 54 | / | 4 พ.ค. 54 | / | 2/2554 | 18 พ.ค. 54 | 17 ก.ค. 54 | / | 693500 | 27 ก.ค. 54 | / | 2000
เป็นค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก
น้ำดับเพลิงยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน
80-4952 รวม 38 รายการ ในวงเงิน
งบประมาณ 695,500.-บาท
| (นางสาวสุภัคชญา อาทร) |  |  |  | (นางเพลินตา บุญเล็ก) | [5 empty] | (นางสาวสุวพักตร์ สังขมณี)
| เจ้าพนักงานพัสดุ |  |  |  | หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ | [5 empty] | ปลัดเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์